## South Central - Master Sheet
APN_ROW Segment | Street # | Street Name | County | TISW Complete | FSO Complete
168-020-030 | 5850 | Lake Ridge Drive | Mendocino | 2022-03-01 | 2022-03-02
168-020-040 | 5870 | Lake Ridge Drive | Mendocino | 2022-03-01 | 2022-03-02
168-020-150 | 5895 | Lake Ridge Drive | Mendocino | 2022-02-28 | 2022-03-02
167-310-460 | 651 | Rubicon Drive | Mendocino | 2022-02-23 | 2022-03-01
167-290-110 | 6200 | Eastside Calpella Road | Mendocino | 2022-03-25 | 2022-04-05
167-310-030 | 6040 | Eastside Calpella Road | Mendocino | 2022-03-02 | 2022-03-10
167-310-230 | 6060 | Eastside Calpella Road | Mendocino | 2022-03-03 | 2022-03-10
167-310-240 | 6195 | Eastside Calpella Road | Mendocino | 2022-03-03 | 2022-04-05
168-020-140 | 5797 | Lake Ridge Drive | Mendocino
168-020-010 | 5790 | Lake Ridge Drive | Mendocino | 2022-03-01 | 2022-03-04
167-310-180 | 6180 | Eastside Calpella Road | Mendocino | 2022-03-25
167-310-210 | 6100 | Eastside Calpella Road | Mendocino | 2022-03-03 | 2022-03-10
167-310-220 | 6080 | Eastside Calpella Road | Mendocino | 2022-03-03 | 2022-03-10
168-020-080 | 5851 | Lake Ridge Drive | Mendocino | 2022-02-28 | 2022-03-18
168-020-100 | 5801 | Lake Ridge Drive | Mendocino | 2022-02-28 | 2022-03-19
168-020-170 | 168-020-170 | No Address | Mendocino | 2022-03-03 | 2022-03-04
167-300-140 | 951 | Rubicon Court | Mendocino |  | 2022-03-14
167-300-150 | 851 | Rubicon Drive | Mendocino |  | 2022-03-10
167-310-200 | 6140 | Eastside Calpella Road | Mendocino |  | 2022-03-14
168-010-040 | 1091 | Marina Drive | Mendocino
056-020-037 | 056-020-037 | No Address | Tuolumne | 2022-03-15 | 2022-03-21
059-550-005 | 059-550-005 | No Address | Tuolumne |  | 2022-03-25
059-550-018 | 11387 | Silver Pine Drive | Tuolumne |  | 2022-03-21
056-590-002 | 056-590-002 | No Address | Tuolumne
059-350-010 | 18885 | Golden Dove Lane | Tuolumne | 2022-03-11 | 2022-04-06
059-350-017 | 11310 | McKibbin Drive | Tuolumne | 2022-03-14 | 2022-03-21
059-550-002 | 11201 | Silver Pine Drive | Tuolumne |  | 2022-03-05
059-550-021 | 19125 | Golden Dove Lane | Tuolumne |  | 2022-03-22
059-550-019 | 19115 | Golden Dove Lane | Tuolumne |  | 2022-03-05
059-550-020 | 11399 | Silver Pine Drive | Tuolumne |  | 2022-03-21
059-550-022 | 18887 | Golden Dove Lane | Tuolumne | 2022-03-08 | 2022-03-21
059-550-004 | 059-550-004 | No Address | Tuolumne |  | 2022-03-22
056-020-043 | 056-020-043 | No Address | Tuolumne | 2022-03-17 | 2022-03-17
053-040-218 | 949 | Alta Sierra Rd | Kern
062-020-029 | 037-212-001 | Alder Creek Road | Kern
062-285-069 | 810 | Sawmill Road | Kern
062-285-275 | 1864 | Sawmill Road | Kern
062-285-317 | 1181 | H Street | Kern
062-285-416 | 4 | Avenue H | Kern
053-332-128 | 127 | Arnold Springs Drive | Kern
062-182-142 | 6301 | Jacobs Lane | Kern
062-285-143 | 7076 | 12th Street | Kern
062-285-242 | 7042 | 15th Street | Kern
053-040-234 | 962 | Alta Sierra Road | Kern
053-040-242 | 945 | Alta Sierra Road | Kern
062-285-259 | 7061 | 15th Street | Kern
062-285-283 | 7073 | 15th Street | Kern
009-060-041 | 009-060-041 | No Address | Tulare
144-060-010 | 144-060-010 | Balch Park Road and G-24 | Tulare
220-057-003 | 54443 | Hossack Drive | Tulare
326-062-005 | 326-062-005 | No Address | Tulare
326-110-002 | 48507 | Old Lodge Road | Tulare
326-050-042 | 326-050-042 | No Address | Tulare
326-062-004 | 326-062-004 | No Address | Tulare
220-272-019 | 53122 | Pine View Drive | Tulare
220-310-016 | 53009 | Pine View Drive | Tulare
326-110-005 | 326-110-005 | No Address | Tulare
326-110-006 | 326-110-006 | No Address | Tulare
326-110-008 | 326-110-008 | No Address | Tulare
326-110-007 | 326-110-007 | No Address | Tulare
326-110-019 | 48491 | Redwood Circle | Tulare
326-110-004 | 326-110-004 | No Address | Tulare
326-110-003 | 326-110-003 | No Address | Tulare
326-110-009 | 48477 | Redwood Circle | Tulare
326-110-013 | 326-110-013 | No Address | Tulare
326-110-016 | 48512 | Redwood Circle | Tulare
220-080-006 | 41928 | Pine Way - 29 | Tulare
220-090-001 | 220-090-001 | No Address | Tulare
220-120-012 | 52388 | Redwood Drive | Tulare
326-110-017 | 326-110-017 | No Address | Tulare
062-285-200 | 1589 | H Street | Kern
167-310-25-00 | 6190 | East Side Calpella Road | Mendocino | 2022-03-25
053-332-110 | 227 | Tillie Creek Road | Kern
053-302-25 | 2643 | Evans Road | Kern
062-285-26 | 950 | Sawmill Road | Kern
053-450-21 | 8301 | Old State Road | Kern
062-171-15 | 6760 | Wagy Flat Road | Kern
144-080-003 | 144-080-003 | Balch Park Road and Rancheria Creek (east) | Tulare

## TISW completed by day
TISW Complete | APN_ROW Segment
2022-02-23 | 1
2022-02-28 | 3
2022-03-01 | 3
2022-03-02 | 1
2022-03-03 | 5
2022-03-08 | 1
2022-03-11 | 1
2022-03-14 | 1
2022-03-15 | 1
2022-03-17 | 1
2022-03-25 | 3

## FSO completed by day
FSO Complete | APN_ROW Segment
2022-03-01 | 1
2022-03-02 | 3
2022-03-04 | 2
2022-03-05 | 2
2022-03-10 | 5
2022-03-14 | 2
2022-03-17 | 1
2022-03-18 | 1
2022-03-19 | 1
2022-03-21 | 5
2022-03-22 | 2
2022-03-25 | 1
2022-04-05 | 2
2022-04-06 | 1