## Sheet1
| APN_ROW Segment | Street # | Street Name | County | TISW Complete | FSO Complete
0 | 041-514-005 | 7185 | Capps Crossing Road | El Dorado | 2022-02-25 | 2022-02-26
1 | 041-514-003 | 7171 | Capps Crossing Road | El Dorado | 2022-03-08 | 2022-03-24
2 | 041-393-007 | 9991 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-03-02 | 2022-03-11
3 | 041-483-011 | 7127 | Quietwood Drive | El Dorado | 2022-02-26 | 2022-03-17
4 | 041-591-001 | 4964 | Deertrack Court | El Dorado | 2022-03-25 | 2022-03-31
5 | 041-591-021 | 4962 | Deertrack Court | El Dorado | 2022-03-25 | 2022-03-31
6 | 041-712-005 | 5133 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-03-21 | 2022-03-22
7 | 041-721-007 | 5263 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-03-17 | 2022-03-25
8 | 041-450-020 | 10233 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-03-22 | 2022-03-25
9 | 041-722-024 | 5206 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-03-18 | 2022-03-24
10 | 041-722-025 | 5202 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-03-18 | 2022-03-19
11 | 041-940-009 | 5026 | Old Mine Road | El Dorado
12 | 041-701-007 | 5150 | Wooded Glen Drive | El Dorado | 2022-03-21 | 2022-03-25
13 | 041-701-016 | 5218 | Wooded Glen Drive | El Dorado | 2022-03-21 | 2022-03-25
14 | 041-692-004 | 5206 | Evergreen Drive | El Dorado | 2022-03-22 | 2022-03-25
15 | 041-692-011 | 5190 | Evergreen Drive | El Dorado | 2022-03-22 | 2022-03-25
16 | 041-696-002 | 10196 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-03-19 | 2022-03-25
17 | 041-551-012 | 4997 | Merrywood Court | El Dorado | 2022-03-04 | 2022-03-24
18 | 041-611-025 | 7425 | Winding Way | El Dorado |  | 2022-04-20
19 | 041-722-022 | 5231 | Golden Aspen Court | El Dorado | 2022-03-02 | 2022-03-14
20 | 041-531-013 | 7309 | Winding Way | El Dorado
21 | 041-021-017 | 4621 | Sciaroni Road | El Dorado | 2022-03-21 | 2022-03-31
22 | 041-612-003 | 7426 | Winding Way | El Dorado | 2022-02-28 | 2022-03-10
23 | 041-613-002 | 7450 | Winding Way | El Dorado | 2022-02-28 | 2022-03-17
24 | 041-722-020 | 5236 | Golden Aspen Court | El Dorado | 2022-03-02 | 2022-03-14
25 | 041-722-021 | 5235 | Golden Aspen Court | El Dorado | 2022-03-02 | 2022-03-14
26 | 041-494-011 | 7156 | Winding Way | El Dorado | 2022-03-02 | 2022-03-10
27 | 041-603-011 | 7618 | Forest Glen Drive | El Dorado | 2022-03-03 | 2022-03-04
28 | 041-691-003 | 5203 | Evergreen Drive | El Dorado | 2022-03-04 | 2022-03-11
29 | 041-691-004 | 5195 | Evergreen Drive | El Dorado | 2022-03-04 | 2022-03-11
30 | 041-695-002 | 10130 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-03-02 | 2022-03-10
31 | 041-695-004 | 10144 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-03-02 | 2022-03-10
32 | 041-631-005 | 4890 | Creekside Drive | El Dorado | 2022-04-13 | 2022-04-14
33 | 041-722-008 | 5313 | Wooded Glen Drive | El Dorado | 2022-04-15
34 | 041-711-004 | 5185 | Wooded Glen Dr | El Dorado
35 | 040-070-050 | 040-070-050 | No Address | El Dorado
36 | 041-260-021 | 10471 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-04-09 | 2022-04-11
37 | 041-290-021 | 041-290-021 | No Address | El Dorado
38 | 041-673-016 | 4529 | String Canyon Road | El Dorado | 2022-03-25 | 2022-04-01
39 | 041-664-006 | 041-664-006 | No Address | El Dorado | 2022-03-26 | 2022-03-28
40 | 041-571-001 | 4973 | Deerwood Drive | El Dorado | 2022-03-26 | 2022-03-28
41 | 041-511-007 | 7200 | Capps Crossing Road | El Dorado | 2022-03-26
42 | 041-290-022 | 041-290-022 | No Address | El Dorado
43 | 041-432-005 | 5218 | Mount Pleasant Drive | El Dorado | 2022-04-18
44 | 041-613-008 | 7502 | Winding Way | El Dorado | 2022-04-19
45 | 041-673-017 | 5088 | Evergreen Drive | El Dorado | 2022-03-25 | 2022-04-01
46 | 041-572-008 | 5040 | Deerwood Drive | El Dorado | 2022-03-28
47 | 041-722-001 | 5253 | Wooded Glen Drive | El Dorado
48 | 041-482-001 | 6878 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-04-15
49 | 041-711-016 | 5164 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-04-23
50 | 041-632-005 | 4895 | Creekside Drive | El Dorado | 2022-04-13 | 2022-04-20
51 | 041-423-005 | 4685 | Creekside Drive | El Dorado | 2022-04-15
52 | 041-423-007 | 4729 | Creekside Drive | El Dorado | 2022-04-11 | 2022-04-20
53 | 041-491-003 | 6781 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-04-08
54 | 041-701-010 | 5180 | Wooded Glen Drive | El Dorado
55 | 041-701-011 | 5188 | Wooded Glen Drive | El Dorado
56 | 040-020-016 | 108 | 8N49 | El Dorado
57 | 040-020-019 | 040-020-019 | No Address | El Dorado
58 | 041-603-010 | 7610 | Forest Glen Drive | El Dorado | 2022-04-14
59 | 041-732-007 | 5401 | Wooded Glen Drive | El Dorado | 2022-03-14 | 2022-03-18
60 | 041-522-006 | 7235 | Winding Way | El Dorado | 2022-03-11 | 2022-03-14
61 | 041-472-002 | 7036 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-03-08 | 2022-03-14
62 | 041-403-004 | 5308 | Forest View Drive | El Dorado | 2022-03-14 | 2022-03-16
63 | 041-482-015 | 7078 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-03-08 | 2022-03-09
64 | 041-482-016 | 7070 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-03-08 | 2022-03-09
65 | 038-081-031 | 7091 | Sierra Pines Road | El Dorado
66 | 041-381-002 | 5148 | Woodhaven Court | El Dorado | 2022-04-15
67 | 038-081-015 | 7121 | Sierra Pines Road | El Dorado
68 | 037-211-004 | 2010 | Aspen Avenue | El Dorado
69 | 041-724-003 | 5294 | Wooded Glen Drive | El Dorado | 2022-04-15
70 | 041-724-004 | 5286 | Wooded Glen Drive | El Dorado | 2022-04-19
71 | 041-611-019 | 7463 | Winding Way | El Dorado | 2022-04-15
72 | 041-562-018 | 4986 | Storybook Court | El Dorado | 2022-03-17 | 2022-03-26
73 | 041-562-020 | 4972 | Storybook Court | El Dorado | 2022-03-14 | 2022-03-18
74 | 041-523-013 | 7227 | Grizzly Creek Drive | El Dorado | 2022-03-21 | 2022-03-26
75 | 041-532-014 | 7249 | Grizzly Creek Drive | El Dorado | 2022-03-11 | 2022-03-18
76 | 041-393-005 | 5114 | Woodridge Drive | El Dorado | 2022-03-21 | 2022-03-25
77 | 041-721-008 | 5273 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-03-15 | 2022-03-17
78 | 041-471-004 | 6901 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-03-21 | 2022-03-22
79 | 041-731-006 | 5323 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-03-14 | 2022-03-18
80 | 041-422-003 | 5048 | Woodridge Drive | El Dorado | 2022-03-21 | 2022-04-01
81 | 002-240-007 | 1785 | Airport Road | Alpine | 2022-03-31 | 2022-04-07
82 | 041-571-004 | 5015 | Deerwood Drive | El Dorado | 2022-04-01 | 2022-04-13
83 | 041-721-006 | 5253 | Golden Aspen Drive | El Dorado
84 | 041-021-036 | 041-021-036 | No Address | El Dorado | 2022-04-11 | 2022-04-13
85 | 041-722-010 | 5335 | Wooded Glen Drive | El Dorado | 2022-04-01 | 2022-04-02
86 | 093-021-013 | 5350 | Butte Creek Road | El Dorado
87 | 041-631-001 | 4932 | Creekside Drive | El Dorado | 2022-04-13
88 | 041-383-001 | 5047 | Mount Pleasant Drive | El Dorado | 2022-04-15
89 | 041-450-008 | 041-450-008 | No Address | El Dorado
90 | 041-472-011 | 6906 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-04-20
91 | 041-472-012 | 6900 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-04-20
92 | 041-722-007 | 5303 | Wooded Glen Dr | El Dorado | 2022-04-15 | 2022-04-18
93 | 041-482-019 | 6862 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-04-04 | 2022-04-14
94 | 041-571-003 | 5003 | Deerwood Drive | El Dorado | 2022-03-31 | 2022-04-01
95 | 041-541-010 | 7222 | Grizzly Creek Drive | El Dorado | 2022-03-25 | 2022-04-14
96 | 041-481-002 | 6867 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-04-01 | 2022-04-13
97 | 041-481-003 | 6855 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-04-02 | 2022-04-14
98 | 028-310-024 | 20809 | Clydesdale Road | Nevada |  | 2022-02-23
99 | 041-450-023 | 4630 | String Canyon Road | El Dorado | 2022-04-01
100 | 041-450-024 | 041-450-024 | No Address | El Dorado | 2022-04-02 | 2022-04-05
101 | 041-711-013 | 5146 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-04-23
102 | 041-731-002 | 5293 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-04-01 | 2022-04-02
103 | 041-891-015 | 4841 | Cypress Point Drive | El Dorado | 2022-04-02 | 2022-04-14
104 | 041-250-013 | 041-250-013 | No Address | El Dorado | 2022-03-30 | 2022-04-14
105 | 028-270-005 | 15578 | Woodruff Court | Nevada
106 | 041-021-005 | 4241 | Sciaroni Road | El Dorado
107 | 041-472-009 | 6950 | Tyler Drive | El Dorado
108 | 041-541-006 | 7250 | Grizzly Creek Drive | El Dorado | 2022-03-28 | 2022-04-07
109 | 041-571-005 | 5023 | Deerwood Drive | El Dorado | 2022-03-25 | 2022-03-26
110 | 041-581-016 | 5109 | Deerwood Drive | El Dorado | 2022-03-15 | 2022-03-25
111 | 041-591-009 | 5106 | Deerwood Drive | El Dorado | 2022-03-11 | 2022-03-18
112 | 041-691-001 | 10115 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-03-21 | 2022-03-25
113 | 041-723-001 | 5207 | Leoni Road | El Dorado | 2022-03-19 | 2022-03-22
114 | 041-485-003 | 7115 | Capps Crossing Road | El Dorado | 2022-03-21 | 2022-03-26
115 | 041-501-001 | 6667 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-03-26 | 2022-03-31
116 | 002-230-055 | 17300 | Highway 89 | Alpine
117 | 041-611-028 | 7633 | Forest Glen Drive | El Dorado | 2022-04-15
118 | 093-021-007 | 5361 | Butte Creek Road | El Dorado
119 | 042-233-600 | 16530 | Dam Road | Lake | 2022-04-04 | 2022-04-05
120 | 042-233-450 | 16507 | Dam Road | Lake | 2022-04-04 | 2022-04-05
121 | 042-233-460 | 16530 | Dam Road | Lake | 2022-04-04 | 2022-04-05
122 | 042-040-025 | 96146 | Mormon Emigrant Trail | El Dorado
123 | 041-734-013 | 5359 | Wood View Court | El Dorado | 2022-04-02
124 | 041-250-002 | 5061 | Sciaroni Road | El Dorado
125 | 042-021-019 | 042-021-019 | No Address | El Dorado
126 | 042-090-032 | 042-090-032 | No Address | El Dorado
127 | 041-481-001 | 7107 | Pinehaven Drive | El Dorado | 2022-04-08 | 2022-04-21
128 | 041-940-007 | 5083 | Old Mine Road | El Dorado
129 | 041-450-011 | 4662 | String Canyon Road | El Dorado | 2022-04-05
130 | 041-734-007 | 5380 | Wooded Glen Drive | El Dorado | 2022-04-15
131 | 041-290-007 | 7084 | Pinehaven Drive | El Dorado | 2022-04-08
132 | 041-290-014 | 4770 | Sciaroni Road | El Dorado | 2022-03-04 | 2022-03-11
133 | 041-290-002 | 4809 | Sciaroni Road | El Dorado | 2022-03-03 | 2022-03-24
134 | 041-721-003 | 5225 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-03-02 | 2022-03-24
135 | 041-732-001 | 5280 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-03-05 | 2022-03-08
136 | 041-532-015 | 7238 | Winding Way | El Dorado | 2022-03-07 | 2022-03-11
137 | 041-494-010 | 7162 | Winding Way | El Dorado | 2022-03-04 | 2022-03-09
138 | 028-261-042 | 19205 | State Highway 174 | Nevada | 2022-04-22
139 | 041-830-006 | 4767 | Wild Bee Road | El Dorado
140 | 028-261-056 | 19131 | State Highway 174 | Nevada | 2022-04-19
141 | 041-882-024 | 5396 | Wildberry Drive | El Dorado
142 | 041-485-002 | 7121 | Capps Crossing Road | El Dorado | 2022-03-23 | 2022-03-26
143 | 041-250-019 | 10315 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-03-23 | 2022-04-20
144 | 041-250-035 | 3723 | Nutting Way | El Dorado | 2022-03-21 | 2022-03-25
145 | 041-250-036 | 3717 | Nutting Way | El Dorado
146 | 041-484-006 | 7126 | Capps Crossing Rd | El Dorado | 2022-03-23 | 2022-03-25
147 | 041-403-009 | 9952 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-03-23 | 2022-03-24
148 | 041-711-001 | 5217 | Wooded Glen Drive | El Dorado | 2022-03-22 | 2022-03-29
149 | 041-711-008 | 5159 | Wooded Glen Drive | El Dorado | 2022-03-21 | 2022-03-22
150 | 041-711-012 | 5140 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-03-22 | 2022-03-26
151 | 041-250-018 | 10319 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-03-23 | 2022-03-31
152 | 028-221-038 | 16008 | Mount Olive Road | Nevada
153 | 041-892-001 | 041-892-001 | No Address | El Dorado | 2022-04-06 | 2022-04-08
154 | 041-572-010 | 4949 | Deertrack Court | El Dorado
155 | 041-450-012 | 4680 | String Canyon Road | El Dorado | 2022-04-05
156 | 041-450-009 | 4710 | String Canyon Road | El Dorado | 2022-04-05
157 | 041-450-010 | 4664 | String Canyon Road | El Dorado | 2022-04-05
158 | 041-722-014 | 5264 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-04-02
159 | 041-513-001 | 4909 | Edgewood Circle | El Dorado | 2022-03-29 | 2022-04-18
160 | 041-541-009 | 7230 | Grizzly Creek Drive | El Dorado
161 | 041-484-002 | 4847 | Sciaroni Road | El Dorado
162 | 042-260-001 | 9000 | Happy Valley Road | El Dorado
163 | 041-021-029 | 8650 | Big Canyon Loop Road | El Dorado
164 | 042-030-070 | 5580 | Ferrari Mill Road | El Dorado
165 | 042-040-047 | 042-040-047 | No Address | El Dorado
166 | 028-370-004_21285 | 21285 | Clydesdale Road | Nevada | 2022-04-14
167 | 041-523-002 | 7230 | Winding Way | El Dorado | 2022-03-07 | 2022-03-19
168 | 041-613-013 | 7520 | Winding Way | El Dorado | 2022-03-09 | 2022-03-10
169 | 041-802-002 | 5388 | Blue Mountain Drive | El Dorado | 2022-03-05 | 2022-03-11
170 | 041-803-008 | 5391 | Blue Mountain Drive | El Dorado | 2022-03-05 | 2022-03-11
171 | 041-731-005 | 5317 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-03-10 | 2022-03-11
172 | 041-486-003 | 7120 | Winding Way | El Dorado | 2022-03-04 | 2022-03-11
173 | 041-411-001 | 5293 | Forest View Drive | El Dorado | 2022-03-21 | 2022-03-22
174 | 041-531-006 | 7245 | Winding Way | El Dorado | 2022-03-10 | 2022-03-11
175 | 041-882-027 | 5691 | Wildrose Drive | El Dorado | 2022-03-05 | 2022-03-08
176 | 041-494-012 | 7148 | Winding Way | El Dorado | 2022-03-04 | 2022-03-14
177 | 041-432-004 | 5210 | Mount Pleasant Drive | El Dorado | 2022-04-18
178 | 041-404-007 | 10000 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-04-13
179 | 041-732-009 | 5381 | Wooded Glen Drive | El Dorado | 2022-03-14 | 2022-03-18
180 | 041-481-005 | 6841 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-03-09 | 2022-03-11
181 | 041-431-007 | 5087 | Woodridge Drive | El Dorado | 2022-03-19 | 2022-03-25
182 | 041-431-002 | 10059 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-03-18 | 2022-03-25
183 | 041-613-016 | 7542 | Winding Way | El Dorado | 2022-03-17 | 2022-03-24
184 | 041-603-005 | 7579 | Winding Way | El Dorado | 2022-03-10 | 2022-03-17
185 | 041-732-005 | 5316 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-04-01 | 2022-04-14
186 | 041-572-009 | 5056 | Deerwood Drive | El Dorado | 2022-03-29
187 | 041-441-002 | 10020 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-03-26 | 2022-03-31
188 | 041-711-011 | 5132 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-03-25 | 2022-04-01
189 | 041-850-004 | 10340 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-03-30 | 2022-04-20
190 | 041-424-005 | 5031 | Woodridge Drive | El Dorado | 2022-03-26 | 2022-04-14
191 | 041-682-005 | 5124 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-03-26 | 2022-04-01
192 | 041-850-003 | 041-850-003 | No Address | El Dorado | 2022-03-31 | 2022-04-14
193 | 041-891-019 | 041-891-019 | No Address | El Dorado | 2022-03-30 | 2022-03-31
194 | 041-672-001 | 4570 | String Canyon Road | El Dorado | 2022-03-29
195 | 041-711-003 | 5195 | Wooded Glen Drive | El Dorado | 2022-03-26 | 2022-03-31
196 | 041-682-004 | 5154 | Evergreen Drive | El Dorado | 2022-03-25
197 | 041-502-004 | 6692 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-03-28 | 2022-04-15
198 | 041-502-005 | 6700 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-03-22 | 2022-03-26
199 | 041-691-005 | 5187 | Evergreen Drive | El Dorado | 2022-03-25 | 2022-04-01
200 | 002-411-005 | 605 | Pleasant Valley Road | Alpine | 2022-03-28 | 2022-04-08
201 | 002-412-010 | 606 | Pleasant Valley Road | Alpine | 2022-03-28 | 2022-04-07
202 | 041-482-008 | 6810 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-04-01 | 2022-04-02
203 | 041-734-005 | 5398 | Wooded Glen Drive | El Dorado | 2022-03-30 | 2022-04-04
204 | 041-732-003 | 5300 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-04-01 | 2022-04-14
205 | 041-491-006 | 6763 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-03-28 | 2022-04-08
206 | 041-632-007 | 4927 | Creekside Drive | El Dorado | 2022-03-26 | 2022-04-14
207 | 041-482-009 | 6802 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-04-01 | 2022-04-14
208 | 041-701-015 | 5208 | Wooded Glen Drive | El Dorado | 2022-03-25 | 2022-03-31
209 | 041-501-005 | 6715 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-03-28 | 2022-04-06
210 | 042-260-002 | 3105 | Sciaroni Road | El Dorado
211 | 041-532-006 | 7290 | Winding Way | El Dorado | 2022-03-05 | 2022-03-14
212 | 041-611-008 | 7609 | Forest Glen Drive | El Dorado | 2022-03-03 | 2022-03-24
213 | 041-290-004 | 4707 | Sciaroni Road | El Dorado | 2022-03-02 | 2022-03-17
214 | 041-722-017 | 5222 | Golden Aspen Court | El Dorado | 2022-03-02 | 2022-03-14
215 | 041-722-018 | 5230 | Golden Aspen Court | El Dorado | 2022-03-02 | 2022-03-14
216 | 041-733-001 | 041-733-001 | No Address | El Dorado | 2022-03-10 | 2022-03-11
217 | 028-450-005 | 15070 | Tecolode Trail | Nevada | 2022-04-18
218 | 041-532-005 | 7280 | Winding Way | El Dorado
219 | 041-733-002 | 5351 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-03-04 | 2022-03-14
220 | 041-733-003 | 5359 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-03-04 | 2022-03-08
221 | 041-722-005 | 5285 | Wooded Glen Road | El Dorado
222 | 041-532-003 | 7262 | Winding Way | El Dorado
223 | 041-511-001 | 7140 | Capps Crossing Rd | El Dorado | 2022-03-30 | 2022-03-31
224 | 041-673-013 | 4505 | String Canyon Court | El Dorado | 2022-03-25 | 2022-03-26
225 | 041-701-013 | 5198 | Wooded Glen Drive | El Dorado | 2022-03-26 | 2022-04-01
226 | 041-692-001 | 5180 | Evergreen Drive | El Dorado | 2022-03-25 | 2022-03-31
227 | 041-613-012 | 7516 | Winding Way | El Dorado | 2022-04-22
228 | 041-682-003 | 5146 | Evergreen Drive | El Dorado
229 | 041-494-004 | 4949 | Sciaroni Road | El Dorado | 2022-04-14 | 2022-04-20
230 | 041-482-007 | 6820 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-03-19 | 2022-03-21
231 | 041-485-009 | 7109 | Capps Crossing Road | El Dorado | 2022-03-21 | 2022-03-26
232 | 041-482-012 | 4900 | Sciaroni Road | El Dorado | 2022-03-17 | 2022-03-24
233 | 041-722-006 | 5293 | Wooded Glen Drive | El Dorado | 2022-03-18 | 2022-03-24
234 | 041-722-009 | 5323 | Wooded Glen Road | El Dorado | 2022-03-18 | 2022-03-19
235 | 041-502-007 | 6714 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-03-26 | 2022-03-31
236 | 042-233-030 | 16517 | Dam Road | Lake
237 | 041-683-005 | 5095 | Evergreen Drive | El Dorado | 2022-04-07 | 2022-04-14
238 | 041-631-012 | 4828 | Creekside Drive | El Dorado | 2022-04-12 | 2022-04-20
239 | 028-270-044 | 20300 | Meyer Road | Nevada |  | 2022-03-02
240 | 041-494-005 | 6746 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-04-05 | 2022-04-06
241 | 041-893-011 | 041-893-011 | No Address | El Dorado
242 | 041-290-008 | 041-290-008 | No Address | El Dorado
243 | 041-732-006 | 5326 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-03-11 | 2022-03-18
244 | 041-940-020 | 4645 | Eagle Mine Road | El Dorado
245 | 041-734-003 | 5414 | Wooded Glen Drive | El Dorado | 2022-03-14 | 2022-03-18
246 | 041-523-008 | 5001 | Parkside Drive | El Dorado
247 | 041-403-011 | 4890 | Mount Pleasant Drive | El Dorado |  | 2022-03-11
248 | 041-613-006 | 7484 | Winding Way | El Dorado | 2022-03-14 | 2022-03-24
249 | 041-681-002 | 5110 | Evergreen Drive | El Dorado
250 | 040-020-014 | 104 | 8N49 | El Dorado
251 | 028-370-008 | 21411 | Oxnard Court | Nevada | 2022-04-12
252 | 041-471-003 | 7116 | Pinehaven Drive | El Dorado | 2022-04-07
253 | 093-021-022 | 7121 | Happy Valley Road | El Dorado
254 | 041-643-002 | 4810 | Creekside Drive | El Dorado | 2022-04-13 | 2022-04-18
255 | 041-502-001 | 6668 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-04-14
256 | 041-423-016 | 4759 | Creekside Drive | El Dorado | 2022-04-13
257 | 041-601-003 | 7620 | Winding Way | El Dorado | 2022-03-10 | 2022-03-18
258 | 041-522-004 | 4968 | Edgewood Cir | El Dorado
259 | 041-541-011 | 7212 | Grizzly Creek Drive | El Dorado | 2022-03-18 | 2022-04-02
260 | 041-551-008 | 5018 | Parkside Drive | El Dorado | 2022-03-25 | 2022-04-13
261 | 041-481-004 | 6849 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-03-09 | 2022-03-14
262 | 041-481-007 | 6823 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-03-09 | 2022-03-11
263 | 041-432-002 | 5184 | Mt Pleasant Dr | El Dorado
264 | 041-432-003 | 5198 | Mount Pleasant Drive | El Dorado | 2022-03-19 | 2022-03-21
265 | 041-734-015 | 5322 | Wooded Glen Drive | El Dorado | 2022-03-17 | 2022-03-24
266 | 041-492-002 | 6786 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-03-09 | 2022-03-10
267 | 041-423-003 | 5120 | Mount Pleasant Drive | El Dorado | 2022-03-18 | 2022-03-24
268 | 041-531-005 | 4984 | Edgewood Cir | El Dorado
269 | 041-492-005 | 4940 | Sciaroni Road | El Dorado | 2022-03-09 | 2022-03-10
270 | 041-493-001 | 6735 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-03-09 | 2022-03-11
271 | 041-601-007 | 7586 | Winding Way | El Dorado | 2022-03-29
272 | 041-582-005 | 7664 | Winding Way | El Dorado | 2022-03-30 | 2022-04-13
273 | 041-613-014 | 7528 | Winding Way | El Dorado | 2022-03-31 | 2022-04-13
274 | 028-360-017 | 20935 | Post Chaise Circle | Nevada
275 | 041-523-010 | 7203 | Grizzly Creek Drive | El Dorado | 2022-04-04 | 2022-04-20
276 | 041-485-006 | 4889 | Sciaroni Road | El Dorado | 2022-04-01 | 2022-04-02
277 | 041-501-002 | 6677 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-04-05 | 2022-04-14
278 | 041-494-003 | 4941 | Sciaroni Road | El Dorado | 2022-04-02 | 2022-04-14
279 | 041-691-006 | 5179 | Evergreen Drive | El Dorado
280 | 028-370-004_21275 | 21275 | Clydesdale Road | Nevada | 2022-04-14
281 | 041-724-006 | 5268 | Wooded Gleen Dr | El Dorado
282 | 002-190-010 | 3415 | Hot Springs Road | Alpine |  | 2022-04-09
283 | 004-060-004 | 1 | Raymond Canyon Trail | Alpine
284 | 011-170-002 | 10833 | Riverton Lane | El Dorado
285 | 011-170-006 | 3041 | Riverton Road | El Dorado
286 | 011-170-007 | 3051 | Riverton Road | El Dorado
287 | 012-036-020 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2022-03-07
288 | 012-036-020_01 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-17
289 | 012-036-020_02 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-30
290 | 012-036-020_03 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-30
291 | 012-036-020_04 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2022-03-03
292 | 012-036-020_05 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-18
293 | 012-036-020_06 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-18
294 | 012-036-020_07 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-18
295 | 012-036-020_08 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2022-01-03
296 | 012-036-020_09 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2022-01-03
297 | 012-036-020_10 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-18
298 | 012-036-020_11 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-30
299 | 012-036-020_12 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-30
300 | 012-036-020_13 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-30
301 | 012-036-020_14 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-18
302 | 012-036-020_15 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-30
303 | 012-036-020_21 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-18
304 | 012-036-020_22 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2022-02-17
305 | 012-036-020_23 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2022-02-17
306 | 041-290-013 | 4800 | Sciaroni Rd | El Dorado
307 | 041-290-015 | 4772 | Sciaroni Road | El Dorado
308 | 012-036-020_49 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2022-01-03
309 | 012-036-020_OFFICE | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-30
310 | 012-036-040 | 16535 | Dam Road | Lake |  | 2022-04-05
311 | 012-036-040_49 | 16535 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-30
312 | 012-036-040_50 | 16535 | Dam Road | Lake |  | 2022-04-05
313 | 012-036-040_51 | 16535 | Dam Road | Lake |  | 2022-04-04
314 | 012-036-040_GARAGE | 16535 | Dam Road | Lake |  | 2022-02-18
315 | 012-036-080 | 16475 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-29
316 | 012-036-130 | 16385 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-18
317 | 038-101-038 | 7284 | Sayles Canyon Road | El Dorado
318 | 038-101-041 | 7316 | Sayles Canyon Road | El Dorado
319 | 038-101-042 | 7332 | Sayles Canyon Road | El Dorado
320 | 038-101-046 | 7268 | Sayles Canyon Road | El Dorado
321 | 038-101-047 | 038-101-047 | No Address | El Dorado
322 | 038-101-049 | 7252 | Sayles Canyon Road | El Dorado
323 | 038-101-050 | 7260 | Sayles Canyon Road | El Dorado
324 | 038-361-005 | 7069 | Mount Ralston Drive | El Dorado
325 | 038-361-008 | 7085 | Mount Ralston Drive | El Dorado
326 | 038-361-009 | 7089 | Mount Ralston Drive | El Dorado
327 | 038-361-010 | 7097 | Mount Ralston Drive | El Dorado
328 | 038-361-011 | 7101 | Mount Ralston Drive | El Dorado
329 | 038-361-012 | 7107 | Mount Ralston Drive | El Dorado
330 | 038-361-013 | 7111 | Mount Ralston Drive | El Dorado
331 | 038-361-014 | 7115 | Mount Ralston Drive | El Dorado
332 | 041-483-004 | 7061 | Tyler Drive | El Dorado
333 | 041-642-002 | 4787 | Creekside Drive | El Dorado | 2022-02-18 | 2022-03-24
334 | 041-642-006 | 4955 | Creekside Drive | El Dorado | 2022-01-19 | 2022-02-16
335 | 012-036-190 | 16335 | Dam Road | Lake |  | 2022-04-21
336 | 012-036-200 | 16345 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-29
337 | 012-036-250 | 16375 | Dam Road | Lake |  | 2022-01-24
338 | 012-036-270 | 16355 | Dam Road | Lake |  | 2022-02-02
339 | 012-036-280 | 16455 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-18
340 | 027-040-025 | 11902 | Aspen Gold Drive | Nevada
341 | 027-040-035 | 11868 | Aspen Gold Drive | Nevada
342 | 027-050-009 | 20050 | Silver Leaf Drive | Nevada
343 | 027-050-031 | 19963 | Silver Leaf Drive | Nevada |  | 2022-03-19
344 | 027-050-032 | 20030 | Silver Leaf Drive | Nevada
345 | 027-050-033 | 19765 | Silver Leaf Drive | Nevada |  | 2022-01-19
346 | 027-050-035 | 19879 | Silver Leaf Drive | Nevada
347 | 028-261-022 | 19661 | Last Mile Drive | Nevada |  | 2021-12-22
348 | 028-261-023 | 19457 | Last Mile Drive | Nevada |  | 2022-02-18
349 | 028-261-031 | 19150 | Deer Hollow Way | Nevada |  | 2021-12-22
350 | 028-261-032 | 19180 | Deer Hollow Way | Nevada |  | 2021-12-22
351 | 028-261-033 | 19220 | Deer Hollow Way | Nevada |  | 2022-03-19
352 | 028-261-050 | 19631 | Last Mile Drive | Nevada |  | 2021-12-22
353 | 028-261-052 | 19486 | Last Mile Drive | Nevada |  | 2022-01-21
354 | 028-261-054 | 19676 | Last Mile Drive | Nevada |  | 2021-12-22
355 | 041-562-014 | 5012 | Storybook Court | El Dorado
356 | 041-562-019 | 4980 | Storybook Court | El Dorado | 2022-01-31 | 2022-02-11
357 | 041-562-023 | 5002 | Parkside Court | El Dorado | 2022-01-26 | 2022-02-04
358 | 041-572-012 | 4961 | Deertrack Court | El Dorado | 2022-02-18 | 2022-02-19
359 | 041-572-013 | 7299 | Winding Way | El Dorado
360 | 041-591-012 | 4978 | Meadow Glen Drive | El Dorado | 2022-04-23
361 | 041-591-013 | 4984 | Meadow Glen Drive | El Dorado | 2022-04-22
362 | 041-593-007 | 7396 | Winding Way | El Dorado |  | 2022-03-10
363 | 041-601-004 | 7610 | Winding Way | El Dorado | 2022-02-18 | 2022-02-19
364 | 041-601-005 | 7602 | Winding Way | El Dorado | 2022-02-18 | 2022-02-28
365 | 041-601-006 | 7592 | Winding Way | El Dorado | 2022-01-17 | 2022-01-28
366 | 100-190-004 | 100-190-004 | No Address | Placer
367 | 100-190-006 | 100-190-006 | No Address | Placer
368 | 100-190-007 | 100-190-007 | No Address | Placer
369 | 100-200-008 | 100-200-008 | No Address | Placer
370 | 100-200-013 | 1520 | Hillcrest Boulevard | Placer
371 | 100-200-022 | 24920 | Saddleback Lane | Placer |  | 2022-02-16
372 | 100-200-031 | 24955 | Saddleback Lane | Placer |  | 2022-01-15
373 | 100-200-032 | 24945 | Saddleback Lane | Placer |  | 2021-12-07
374 | 041-011-024 | 5001 | Cosumnes Mine Road | El Dorado
375 | 041-011-030 | 5821 | Eagle Hill Road | El Dorado
376 | 041-662-011 | 5047 | Cary Drive | El Dorado
377 | 041-663-001 | 4972 | Coralaine Court | El Dorado
378 | 041-663-004 | 4919 | Rollingwood Drive | El Dorado
379 | 041-663-006 | 4971 | Coralaine Court | El Dorado | 2021-12-18 | 2022-01-26
380 | 041-673-010 | 5133 | String Canyon Court | El Dorado
381 | 041-581-006 | 7685 | Winding Way | El Dorado
382 | 041-582-004 | 7676 | Winding Way | El Dorado | 2022-02-17 | 2022-02-18
383 | 041-522-005 | 4978 | Edgewood Circle | El Dorado |  | 2021-12-11
384 | 041-523-003 | 7220 | Winding Way | El Dorado
385 | 041-532-013 | 7259 | Grizzly Creek Dr | El Dorado
386 | 041-541-007 | 7244 | Grizzly Creek Drive | El Dorado |  | 2022-02-12
387 | 041-562-008 | 4969 | Storybook Court | El Dorado | 2022-02-03 | 2022-02-12
388 | 041-562-012 | 5011 | Storybook Court | El Dorado
389 | 041-562-013 | 5013 | Storybook Court | El Dorado | 2022-02-03 | 2022-02-11
390 | 041-581-001 | 7717 | Winding Way | El Dorado
391 | 041-581-004 | 7701 | Winding Way | El Dorado
392 | 041-582-009 | 7710 | Winding Way | El Dorado
393 | 041-582-013 | 7331 | Capps Crossing Road | El Dorado
394 | 041-591-007 | 5090 | Deerwood Drive | El Dorado | 2022-02-19 | 2022-03-10
395 | 038-421-005 | 16269 | Strawberry Lane | El Dorado
396 | 038-431-003 | 16323 | Strawberry Lane | El Dorado
397 | 039-230-004 | 6507 | Silver Fork Road | El Dorado
398 | 041-591-010 | 5116 | Deerwood Drive | El Dorado | 2022-04-23
399 | 041-592-004 | 4985 | Meadow Glen Drive | El Dorado
400 | 041-611-001 | 4963 | Meadow Glen Drive | El Dorado
401 | 041-611-010 | 7593 | Forest Glen Drive | El Dorado | 2022-01-22 | 2022-02-02
402 | 041-611-026 | 7413 | Winding Way | El Dorado
403 | 041-620-014 | 4681 | String Canyon Road | El Dorado
404 | 041-620-015 | 4800 | Creekside Drive | El Dorado
405 | 041-021-037 | 041-021-037 | No Address | El Dorado
406 | 041-031-007 | 5020 | Old Mine Road | El Dorado
407 | 041-040-022 | 041-040-022 | No Address | El Dorado
408 | 041-040-043 | 041-040-043 | No Address | El Dorado
409 | 041-040-044 | 7881 | Capps Crossing Road | El Dorado
410 | 041-472-003 | 7030 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-02-07 | 2022-02-15
411 | 041-472-006 | 7006 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-02-17 | 2022-02-19
412 | 041-472-010 | 6928 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-02-12 | 2022-03-01
413 | 041-481-009 | 6807 | Tyler Drive | El Dorado |  | 2022-03-10
414 | 041-482-004 | 6850 | Tyler Drive | El Dorado
415 | 041-514-001 | 4961 | Deerwood Drive | El Dorado | 2022-01-17 | 2022-02-04
416 | 041-514-002 | 4953 | Deerwood Drive | El Dorado | 2022-01-14 | 2022-02-03
417 | 041-514-010 | 7229 | Capps Crossing Road | El Dorado | 2022-02-03 | 2022-02-11
418 | 041-522-001 | 4948 | Edgewood Circle | El Dorado
419 | 041-620-027 | 5255 | Humbug Road | El Dorado |  | 2022-04-06
420 | 041-620-028 | 5230 | Humbug Road | El Dorado |  | 2022-04-06
421 | 041-940-011 | 4783 | Eagle Mine Road | El Dorado
422 | 041-940-014 | 5037 | Old Mine Road | El Dorado |  | 2022-04-12
423 | 028-450-007 | 15490 | Las Encinitas Court | Nevada
424 | 028-450-008 | 15390 | Tecolode Trail | Nevada |  | 2022-01-21
425 | 034-070-004 | 1350 | Apache Avenue | El Dorado
426 | 036-530-010 | 3021 | Reindeer Way | El Dorado
427 | 037-010-004 | 20255 | US Highway 50 | El Dorado
428 | 037-010-033 | 037-010-033 | No Address | El Dorado
429 | 037-070-003 | 20465 | Highway 50 | El Dorado
430 | 041-651-013 | 4915 | Rollingwood Court | El Dorado
431 | 041-620-006 | 5011 | Old Mine Road | El Dorado |  | 2022-04-07
432 | 041-620-007 | 4975 | Old Mine Road | El Dorado
433 | 041-620-008 | 4961 | Old Mine Road | El Dorado
434 | 041-620-009 | 041-620-009 | No Address | El Dorado
435 | 041-620-010 | 4820 | Blaze Trail | El Dorado |  | 2022-03-29
436 | 038-081-029 | 7131 | Sierra Pines Road | El Dorado
437 | 038-081-030 | 7093 | Sierra Pines Road | El Dorado
438 | 038-081-034 | 7137 | Sierra Pines Road | El Dorado
439 | 038-081-035 | 7129 | Sierra Pines Road | El Dorado
440 | 038-081-036 | 1181 | Ralston Trail | El Dorado
441 | 038-081-037 | 1185 | Ralston Trail | El Dorado
442 | 038-081-038 | 1189 | Ralston Trail | El Dorado
443 | 038-081-039 | 1193 | Ralston Trail | El Dorado
444 | 038-082-003 | 7084 | Sierra Pines Road | El Dorado
445 | 038-082-009 | 7122 | Sierra Pines Road | El Dorado
446 | 038-082-010 | 7128 | Sierra Pines Road | El Dorado
447 | 038-082-011 | 7132 | Sierra Pines Road | El Dorado
448 | 038-082-012 | 7140 | Sierra Pines Road | El Dorado
449 | 038-091-004 | 7052 | Sierra Pines Road | El Dorado
450 | 038-091-010 | 7060 | Sierra Pines Road | El Dorado
451 | 038-091-011 | 7072 | Sierra Pines Road | El Dorado
452 | 038-101-003 | 19056 | Highway 50 | El Dorado
453 | 038-101-007 | 7244 | Sayles Canyon Road | El Dorado
454 | 038-101-017 | 7308 | Sayles Canyon Road | El Dorado
455 | 038-101-021 | 038-101-021 | No Address | El Dorado
456 | 038-101-025 | 7292 | Sayles Canyon Road | El Dorado
457 | 038-101-026 | 7300 | Sayles Canyon Road | El Dorado
458 | 038-101-034 | 038-101-034 | No Address | El Dorado
459 | 038-101-035 | 7324 | Sayles Canyon Road | El Dorado
460 | 041-651-017 | 4930 | Coralaine Drive | El Dorado
461 | 041-651-018 | 4918 | Coralaine Drive | El Dorado
462 | 041-653-001 | 041-653-001 | No Address | El Dorado
463 | 041-653-003 | 4925 | Coralaine Drive | El Dorado | 2021-12-20 | 2022-01-26
464 | 041-653-006 | 4970 | Coralaine Court | El Dorado | 2021-12-22 | 2022-01-26
465 | 041-661-002 | 5067 | Rollingwood Drive | El Dorado | 2022-01-14 | 2022-01-27
466 | 041-661-004 | 5039 | Rollingwood Drive | El Dorado
467 | 041-662-006 | 5084 | Rollingwood Drive | El Dorado | 2022-01-10 | 2022-01-27
468 | 041-663-009 | 4959 | Coralaine Drive | El Dorado
469 | 041-664-001 | 5046 | Cary Drive | El Dorado
470 | 041-664-002 | 5060 | Cary Drive | El Dorado
471 | 041-664-008 | 4458 | String Canyon Road | El Dorado
472 | 041-664-009 | 4906 | Rollingwood Dr | El Dorado
473 | 041-381-005 | 5106 | Woodhaven Court | El Dorado | 2022-02-14 | 2022-02-15
474 | 041-381-012 | 5054 | Mount Pleasant Drive | El Dorado | 2022-02-25 | 2022-02-28
475 | 038-050-035 | 8033 | Tori Way | El Dorado
476 | 038-050-036 | 8041 | Tori Way | El Dorado
477 | 038-050-041 | 038-050-041 | No Address | El Dorado
478 | 038-050-042 | 038-050-042 | No Address | El Dorado
479 | 038-080-002 | 7152 | Sierra Pines Road | El Dorado
480 | 038-081-002 | 1184 | Ralston Trail | El Dorado
481 | 038-081-004 | 1200 | Ralston Trail | El Dorado
482 | 038-081-006 | 7081 | Sierra Pines Road | El Dorado
483 | 038-081-014 | 7111 | Sierra Pines Road | El Dorado
484 | 038-081-018 | 7133 | Sierra Pines Road | El Dorado
485 | 038-081-020 | 7145 | Sierra Pines Road | El Dorado
486 | 038-081-023 | 1180 | Ralston Trail | El Dorado
487 | 038-081-028 | 7125 | Sierra Pines Road | El Dorado
488 | 041-290-023 | 041-290-023 | No Address | El Dorado
489 | 041-330-016 | 8480 | Grizzly Flat Road | El Dorado
490 | 041-330-079 | 8700 | Grizzly Flat Road | El Dorado
491 | 041-381-010 | 5032 | Mount Pleasant Drive | El Dorado |  | 2022-03-18
492 | 041-392-003 | 4962 | Mount Pleasant Drive | El Dorado
493 | 041-393-001 | 4971 | Mount Pleasant Drive | El Dorado | 2022-02-25 | 2022-03-01
494 | 041-393-008 | 9981 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-02-14 | 2022-03-01
495 | 041-401-001 | 9900 | Grizzly Flat Road | El Dorado
496 | 041-572-003 | 4908 | Deerwood Court | El Dorado
497 | 041-572-011 | 4959 | Deertrack Court | El Dorado | 2022-02-18 | 2022-03-14
498 | 041-651-003 | 5005 | Rollingwood Drive | El Dorado |  | 2022-02-28
499 | 041-651-012 | 4907 | Rollingwood Court | El Dorado
500 | 037-222-002 | 7854 | Hemlock Avenue | El Dorado
501 | 037-222-003 | 7864 | Hemlock Avenue | El Dorado
502 | 037-222-004 | 7870 | Hemlock Avenue | El Dorado
503 | 037-222-005 | 7855 | Phillips Heights Avenue | El Dorado
504 | 037-222-006 | 7863 | Phillips Heights Avenue | El Dorado
505 | 037-222-007 | 7837 | Phillips Heights Avenue | El Dorado
506 | 037-222-008 | 7879 | Phillips Heights Avenue | El Dorado
507 | 037-222-010 | 7832 | Hemlock Avenue | El Dorado
508 | 037-222-011 | 7846 | Hemlock Avenue | El Dorado
509 | 037-222-012 | 7841 | Phillips Heights Avenue | El Dorado
510 | 037-222-014 | 7845 | Phillips Heights Avenue | El Dorado
511 | 037-222-015 | 7849 | Phillips Heights Avenue | El Dorado
512 | 037-223-001 | 7824 | Phillips Heights Avenue | El Dorado
513 | 037-223-002 | 7828 | Phillips Heights Avenue | El Dorado
514 | 037-223-005 | 7850 | Phillips Heights Avenue | El Dorado
515 | 037-223-006 | 7866 | Phillips Heights Avenue | El Dorado
516 | 037-223-007 | 7870 | Phillips Heights Avenue | El Dorado
517 | 037-223-008 | 7878 | Phillips Heights Avenue | El Dorado
518 | 037-223-010 | 7868 | Phillips Heights Avenue | El Dorado
519 | 037-223-011 | 037-223-011 | No Address | El Dorado
520 | 037-223-013 | 037-223-013 | No Address | El Dorado
521 | 037-223-015 | 7834 | Phillips Heights Avenue | El Dorado
522 | 037-372-007 | 8342 | Tamarack Court | El Dorado
523 | 037-372-008 | 2011 | Audrain Road | El Dorado
524 | 037-372-009 | 8343 | Tamarack Court | El Dorado
525 | 037-380-016 | 2060 | Huckleberry Heights Road | El Dorado
526 | 037-380-025 | 2070 | Huckleberry Road | El Dorado
527 | 037-380-033 | 2080 | Huckleberry Heights Road | El Dorado
528 | 037-390-009 | 2150 | Audrain Way | El Dorado
529 | 037-400-003 | 2065 | Finn Court | El Dorado
530 | 038-040-002 | 7180 | Sierra Pines Road | El Dorado
531 | 038-041-003 | 7185 | Sierra Pines Road | El Dorado
532 | 038-042-003 | 7184 | Sierra Pines Road | El Dorado
533 | 038-042-004 | 7200 | Sierra Pines Road | El Dorado
534 | 038-042-005 | 7210 | Sierra Pines Road | El Dorado
535 | 038-042-006 | 7216 | Sierra Pines Road | El Dorado
536 | 038-042-009 | 7232 | Sierra Pines Road | El Dorado
537 | 038-042-011 | 7240 | Sierra Pines Road | El Dorado
538 | 038-042-012 | 7248 | Sierra Pines Road | El Dorado
539 | 041-651-023 | 4902 | Rollingwood Court | El Dorado
540 | 041-652-003 | 4982 | Rollingwood Drive | El Dorado | 2021-12-18 | 2022-01-27
541 | 041-652-004 | 4966 | Rollingwood Drive | El Dorado | 2021-12-23 | 2022-01-15
542 | 041-734-010 | 5360 | Wood View Court | El Dorado
543 | 041-850-002 | 10300 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-02-03 | 2022-02-16
544 | 028-261-060 | 15834 | Ladera Lane | Nevada |  | 2021-12-09
545 | 028-270-004 | 20214 | Meyer Road | Nevada |  | 2022-03-02
546 | 028-270-008 | 15502 | Woodruff Court | Nevada
547 | 028-270-009 | 19735 | Mountain Lion Road | Nevada |  | 2022-02-17
548 | 028-270-010 | 19819 | Mountain Lion Road | Nevada |  | 2021-12-10
549 | 028-270-026 | 19828 | Meyer Road | Nevada |  | 2022-01-14
550 | 028-270-039 | 20228 | Meyer Road | Nevada |  | 2022-03-02
551 | 028-270-040 | 20100 | Rumford Court | Nevada |  | 2021-12-10
552 | 028-270-041 | 20380 | Meyer Road | Nevada |  | 2022-02-25
553 | 028-270-042 | 20250 | Rumford Court | Nevada |  | 2022-01-14
554 | 028-270-043 | 20228 | Meyer Road | Nevada
555 | 028-270-047 | 19907 | Clydesdale Road | Nevada |  | 2022-02-17
556 | 028-270-048 | 20241 | Clydesdale Road | Nevada |  | 2022-03-03
557 | 028-310-028 | 20582 | Clydesdale Road | Nevada |  | 2022-03-01
558 | 028-310-045 | 15402 | Sams Road | Nevada |  | 2022-03-01
559 | 037-211-001 | 19812 | US Highway 50 | El Dorado
560 | 037-212-001 | 19826 | Highway 50 | El Dorado
561 | 037-212-002 | 19830 | US Highway 50 | El Dorado
562 | 037-212-005 | 19848 | Highway 50 | El Dorado
563 | 037-212-007 | 19866 | Highway 50 | El Dorado
564 | 037-212-008 | 19878 | US Highway 50 | El Dorado
565 | 037-212-009 | 19862 | Highway 50 | El Dorado
566 | 037-212-010 | 19852 | Highway 50 | El Dorado
567 | 037-212-011 | 19858 | Highway 50 | El Dorado
568 | 037-213-001 | 7829 | Tamarack Avenue | El Dorado
569 | 037-213-002 | 7837 | Tamarack Avenue | El Dorado
570 | 037-213-003 | 7845 | Tamarack Avenue | El Dorado
571 | 037-213-005 | 7875 | Tamarack Avenue | El Dorado
572 | 037-213-006 | 7881 | Tamarack Avenue | El Dorado
573 | 037-213-007 | 7887 | Tamarack Avenue | El Dorado
574 | 037-213-008 | 7893 | Tamarack Avenue | El Dorado
575 | 041-651-001 | 5019 | Rollingwood Drive | El Dorado | 2021-12-23 | 2022-02-02
576 | 041-651-002 | 5011 | Rollingwood Drive | El Dorado
577 | 041-651-006 | 4914 | Rollingwood Court | El Dorado
578 | 041-651-009 | 4884 | Rollingwood Court | El Dorado
579 | 041-651-010 | 041-651-010 | No Address | El Dorado
580 | 041-651-011 | 4897 | Rollingwood Court | El Dorado
581 | 041-651-014 | 4965 | Rollingwood Drive | El Dorado | 2022-01-06 | 2022-01-27
582 | 041-423-011 | 4734 | Creekside Drive | El Dorado | 2022-01-22 | 2022-02-05
583 | 041-423-013 | 4708 | Creekside Drive | El Dorado | 2022-01-29 | 2022-02-17
584 | 041-431-008 | 5155 | Mount Pleasant Drive | El Dorado | 2022-01-28 | 2022-02-11
585 | 041-441-004 | 10042 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-02-26 | 2022-03-11
586 | 041-441-006 | 10064 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-01-22 | 2022-01-28
587 | 041-441-007 | 10076 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-01-19 | 2022-01-28
588 | 041-441-008 | 10088 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-01-19 | 2022-02-04
589 | 041-450-017 | 4993 | Old Nail Road | El Dorado
590 | 041-472-005 | 7014 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-02-08 | 2022-02-17
591 | 041-472-007 | 6988 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-02-09 | 2022-02-16
592 | 041-431-003 | 10047 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-02-14 | 2022-03-10
593 | 041-431-004 | 5121 | Woodridge Drive | El Dorado | 2022-01-25 | 2022-01-26
594 | 041-431-006 | 5099 | Woodridge Drive | El Dorado | 2022-02-17 | 2022-02-19
595 | 041-441-005 | 10052 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-02-26 | 2022-03-24
596 | 041-441-009 | 10100 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-03-01 | 2022-03-10
597 | 041-450-013 | 041-450-013 | No Address | El Dorado
598 | 041-712-003 | 5145 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-04-23
599 | 037-120-004 | 20712 | US HIGHWAY 50 | El Dorado
600 | 037-140-002 | 037-140-002 | No Address | El Dorado
601 | 037-160-002 | 20120 | US Highway 50 | El Dorado
602 | 037-160-027 | 037-160-027 | No Address | El Dorado
603 | 037-160-028 | 037-160-028 | No Address | El Dorado
604 | 037-180-001 | 19920 | Highway 50 | El Dorado
605 | 037-210-001 | 2007 | Alpine Avenue | El Dorado
606 | 037-210-012 | 2029 | Alpine Avenue | El Dorado
607 | 041-711-014 | 5154 | Golden Aspen Court | El Dorado | 2022-04-23
608 | 041-711-017 | 5170 | Golden Aspen Drive | El Dorado
609 | 028-310-048 | 15512 | Sams Road | Nevada |  | 2022-02-17
610 | 028-310-049 | 20196 | Clydesdale Road | Nevada |  | 2022-02-28
611 | 028-350-009 | 20268 | Post Chaise Circle | Nevada |  | 2021-12-09
612 | 028-350-015 | 20154 | Post Chaise Circle | Nevada |  | 2021-12-09
613 | 028-350-016 | 20926 | Clydesdale Road | Nevada |  | 2022-03-01
614 | 028-360-011 | 20976 | Clydesdale Road | Nevada |  | 2022-01-14
615 | 028-360-016 | 21044 | Clydesdale Road | Nevada |  | 2022-03-01
616 | 028-360-019 | 21168 | Post Chaise Circle | Nevada |  | 2021-12-09
617 | 028-370-009 | 21525 | Oxnard Court | Nevada |  | 2022-03-01
618 | 028-450-006 | 15410 | Las Encinitas Court | Nevada |  | 2022-01-14
619 | 041-632-001 | 4829 | Creekside Drive | El Dorado | 2022-01-07 | 2022-02-05
620 | 041-471-001 | 7100 | Pinehaven Drive | El Dorado
621 | 041-471-008 | 6935 | Tyler Drive | El Dorado |  | 2021-12-11
622 | 041-471-009 | 6943 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-01-14 | 2022-02-12
623 | 041-471-010 | 6955 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-02-09 | 2022-02-19
624 | 041-471-011 | 6969 | Tyler Drive | El Dorado
625 | 041-471-013 | 6987 | Tyler Drive | El Dorado
626 | 041-471-014 | 6995 | Tyler Drive | El Dorado
627 | 041-471-015 | 7003 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-02-08 | 2022-02-19
628 | 041-471-016 | 7011 | Tyler Drive | El Dorado
629 | 041-471-018 | 7106 | Quietwood Drive | El Dorado
630 | 041-471-020 | 7120 | Quietwood Drive | El Dorado
631 | 041-471-022 | 6981 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-02-09 | 2022-02-11
632 | 041-940-010 | 5029 | Old Mine Road | El Dorado |  | 2022-04-12
633 | 041-734-001 | 5356 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-01-14 | 2022-01-28
634 | 041-734-012 | 5363 | Woodview Court | El Dorado
635 | 041-740-018 | 1920 | Carolina Way | El Dorado
636 | 041-740-021 | 6441 | Caldor Road | El Dorado
637 | 041-740-023 | 7050 | Sheer Bliss Road | El Dorado |  | 2022-04-13
638 | 041-740-026 | 7104 | Sheer Bliss Road | El Dorado
639 | 041-740-035 | 7116 | Sheer Bliss Road | El Dorado
640 | 041-740-039 | 7090 | Sheer Bliss Road | El Dorado
641 | 041-771-007 | 5407 | Pine Ridge Drive | El Dorado
642 | 041-771-008 | 5417 | Pine Ridge Drive | El Dorado
643 | 041-803-011 | 5415 | Blue Mountain Drive | El Dorado |  | 2022-02-05
644 | 041-840-005 | 4781 | Huggy Bear Lane | El Dorado |  | 2022-02-10
645 | 041-840-006 | 041-840-006 | No Address | El Dorado
646 | 041-840-007 | 041-840-007 | No Address | El Dorado
647 | 041-840-009 | 4651 | Huggy Bear Lane | El Dorado |  | 2022-02-19
648 | 041-850-001 | 041-850-001 | No Address | El Dorado | 2022-02-09 | 2022-02-11
649 | 041-861-010 | 4658 | Huggy Bear Lane | El Dorado |  | 2022-02-17
650 | 041-871-014 | 5497 | Pine Ridge Drive | El Dorado
651 | 041-722-023 | 041-722-023 | No Address | El Dorado | 2022-04-23
652 | 041-722-026 | 5198 | Golden Aspen Drive | El Dorado
653 | 041-724-007 | 5260 | Wooded Glen Drive | El Dorado
654 | 041-731-001 | 5287 | Golden Aspen Drive | El Dorado
655 | 042-378-060 | 16461 | Dam Road | Lake | 2021-12-28 | 2022-02-16
656 | 042-378-140 | 16471 | Dam Road | Lake | 2021-12-21 | 2022-02-02
657 | 077-184-002 | 5737 | Sugar Bush Circle | El Dorado
658 | 079-210-024 | 5340 | Overland Way | El Dorado
659 | 079-210-042 | 5431 | Overland Way | El Dorado
660 | 079-220-029 | 5236 | Merritt Lane | El Dorado
661 | 041-485-008 | 7123 | Winding Way | El Dorado | 2022-01-22 | 2022-01-29
662 | 041-051-004 | 041-051-004 | No Address | El Dorado
663 | 041-632-003 | 4855 | Creekside Drive | El Dorado
664 | 041-632-006 | 4913 | Creekside Drive | El Dorado | 2022-01-25 | 2022-02-03
665 | 041-641-001 | 4970 | Creekside Drive | El Dorado | 2022-01-20 | 2022-01-24
666 | 041-482-018 | 7054 | Tyler Drive | El Dorado
667 | 041-484-007 | 7134 | Capps Crossing Road | El Dorado | 2022-02-17 | 2022-02-28
668 | 041-513-008 | 4944 | Deerwood Drive | El Dorado
669 | 041-514-006 | 7195 | Capps Crossing Road | El Dorado | 2022-02-11 | 2022-03-08
670 | 041-514-007 | 7207 | Capps Crossing Road | El Dorado | 2022-02-11 | 2022-02-19
671 | 041-514-009 | 7223 | Capps Crossing Road | El Dorado | 2022-02-21 | 2022-03-10
672 | 041-522-002 | 4958 | Edgewood Circle | El Dorado | 2022-02-14 | 2022-02-19
673 | 041-522-003 | 4962 | Edgewood Circle | El Dorado
674 | 041-523-009 | 7197 | Grizzly Creek Drive | El Dorado
675 | 041-523-014 | 7235 | Grizzly Creek Drive | El Dorado
676 | 041-531-010 | 7281 | Winding Way | El Dorado
677 | 099-100-075 | 26715 | Highway 174 | Placer
678 | 099-120-022 | 1441 | White Oak Drive | Placer |  | 2022-02-19
679 | 099-120-024 | 1695 | White Oak Drive | Placer |  | 2022-02-16
680 | 099-120-026 | 1630 | White Oak Drive | Placer |  | 2021-12-22
681 | 099-120-027 | 1530 | White Oak Drive | Placer |  | 2021-12-09
682 | 099-120-028 | 1466 | White Oak Drive | Placer |  | 2021-12-09
683 | 099-120-029 | 1448 | White Oak Drive | Placer |  | 2021-12-22
684 | 099-120-030 | 1370 | White Oak Drive | Placer |  | 2021-12-09
685 | 099-120-051 | 1325 | White Oak Drive | Placer |  | 2022-02-17
686 | 099-120-060 | 1410 | Bear View Drive | Placer |  | 2022-01-15
687 | 099-120-063 | 1395 | Bear View Drive | Placer |  | 2022-02-17
688 | 099-120-064 | 1400 | Bear View Drive | Placer
689 | 099-120-066 | 1040 | Gladycon Road | Placer |  | 2022-01-15
690 | 099-120-068 | 1480 | Bear View Drive | Placer |  | 2021-12-09
691 | 099-120-070 | 1440 | Bear View Drive | Placer |  | 2022-02-21
692 | 100-010-017 | 100-010-017 | No Address | Placer |  | 2022-02-19
693 | 100-030-001 | 1490/1494 | Hillcrest Boulevard | Placer |  | 2021-12-22
694 | 100-030-007 | 1330 | Wildwood Lane | Placer |  | 2021-12-07
695 | 100-030-008 | 25425 | Pineview Drive | Placer |  | 2021-12-09
696 | 100-030-009 | 25405 | Pineview Drive | Placer |  | 2021-12-21
697 | 100-030-010 | 1270 | Wildwood Lane | Placer |  | 2021-12-09
698 | 100-030-013 | 1240/1250 | Wildwood Lane | Placer
699 | 100-030-014 | 1270 | Bear View Drive | Placer |  | 2021-12-22
700 | 100-030-018 | 1345 | Wildwood Lane | Placer |  | 2022-01-14
701 | 100-030-019 | 1313 | Wildwood Lane | Placer |  | 2021-12-07
702 | 093-290-004 | 8200 | Grizzly Flat Road | El Dorado
703 | 093-290-011 | 8330 | Grizzly Flat Road | El Dorado
704 | 095-011-006 | 6641 | Slug Gulch Road | El Dorado
705 | 095-011-051 | 095-011-051 | No Address | El Dorado
706 | 099-100-072 | 1140 | White Oak Drive | Placer |  | 2021-12-09
707 | 041-724-008 | 5252 | Wooded Glen Drive | El Dorado
708 | 041-250-023 | 041-250-023 | No Address | El Dorado
709 | 041-250-038 | 3705 | Nutting Way | El Dorado
710 | 041-250-042 | 5015 | Old Nail Road | El Dorado
711 | 041-250-043 | 4427 | String Canyon Road | El Dorado
712 | 041-260-003 | 10385 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-02-03 | 2022-02-10
713 | 041-260-008 | 10393 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-01-19 | 2022-02-16
714 | 041-260-012 | 4991 | Sciaroni Road | El Dorado
715 | 041-260-022 | 3691 | Hidden Creek Lane | El Dorado |  | 2022-02-17
716 | 041-260-023 | 3679 | Hidden Creek Lane | El Dorado |  | 2022-02-05
717 | 041-260-024 | 3647 | Hidden Creek Lane | El Dorado |  | 2022-02-14
718 | 041-260-028 | 10371 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-02-17 | 2022-04-14
719 | 041-290-001 | 4684 | Sciaroni Road | El Dorado
720 | 041-423-001 | 5096 | Mount Pleasant Drive | El Dorado | 2022-02-25 | 2022-03-11
721 | 041-423-014 | 4700 | Creekside Drive | El Dorado | 2022-01-29 | 2022-02-12
722 | 041-424-001 | 5147 | Mount Pleasant Drive | El Dorado | 2022-02-01 | 2022-02-04
723 | 041-424-002 | 5067 | Woodridge Drive | El Dorado | 2022-02-15 | 2022-03-08
724 | 041-090-016 | 041-090-016 | No Address | El Dorado
725 | 041-160-007 | 041-160-007 | No Address | El Dorado
726 | 041-200-007 | 6011 | Eagle Hill Road | El Dorado |  | 2022-03-01
727 | 041-200-021 | 6075 | Eagle Hill Road | El Dorado |  | 2022-03-18
728 | 041-230-006 | 4595 | Huggy Bear Lane | El Dorado |  | 2022-03-17
729 | 041-230-037 | 041-230-037 | No Address | El Dorado
730 | 041-250-004 | 10331 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-02-07 | 2022-03-14
731 | 041-250-005 | 10345 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-01-22 | 2022-01-24
732 | 041-250-006 | 10353 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-01-25 | 2022-02-05
733 | 041-011-035 | 5275 | String Canyon Road | El Dorado
734 | 041-021-008 | 4245 | Sciaroni Road | El Dorado |  | 2022-01-27
735 | 041-021-010 | 4251 | Sciaroni Road | El Dorado | 2022-02-14 | 2022-03-24
736 | 041-021-013 | 4461 | Sciaroni Road | El Dorado |  | 2022-03-16
737 | 041-021-018 | 041-021-018 | No Address | El Dorado
738 | 041-021-022 | 8580 | Big Canyon Road | El Dorado |  | 2022-03-17
739 | 041-021-023 | 2075 | Backwoods Trail | El Dorado |  | 2022-03-24
740 | 041-021-024 | 4631 | Sciaroni Road | El Dorado |  | 2022-03-17
741 | 041-021-025 | 2125 | Backwoods Trail | El Dorado |  | 2022-03-24
742 | 041-532-010 | 7281 | Grizzly Creek Drive | El Dorado
743 | 041-533-001 | 5180 | Parkside Drive | El Dorado
744 | 041-533-002 | 5166 | Parkside Drive | El Dorado | 2022-01-25 | 2022-02-16
745 | 041-533-003 | 5156 | Parkside Drive | El Dorado
746 | 041-533-004 | 5144 | Parkside Drive | El Dorado
747 | 041-541-004 | 7266 | Grizzly Creek Drive | El Dorado
748 | 041-541-005 | 7258 | Grizzly Creek Drive | El Dorado
749 | 041-541-008 | 7240 | Grizzly Creek Drive | El Dorado
750 | 041-541-012 | 7200 | Grizzly Creek Drive | El Dorado
751 | 041-541-018 | 5085 | Parkside Drive | El Dorado
752 | 041-541-022 | 5129 | Parkside Drive | El Dorado
753 | 041-561-002 | 4987 | Parkside Court | El Dorado
754 | 041-562-004 | 4990 | Parkside Court | El Dorado
755 | 041-562-010 | 4995 | Storybook Court | El Dorado
756 | 012-036-020_24 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2022-02-17
757 | 012-036-020_25 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-18
758 | 012-036-020_26_27 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-18
759 | 012-036-020_28 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-30
760 | 012-036-020_29 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-18
761 | 012-036-020_30 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-18
762 | 012-036-020_31 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-30
763 | 012-036-020_32 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-18
764 | 012-036-020_33 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-30
765 | 012-036-020_34 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-18
766 | 012-036-020_35 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2022-02-18
767 | 012-036-020_36 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-18
768 | 012-036-020_37 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-30
769 | 012-036-020_38 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-30
770 | 012-036-020_39 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2022-03-03
771 | 012-036-020_40 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2022-03-03
772 | 012-036-020_42 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-18
773 | 012-036-020_43 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-30
774 | 012-036-020_45 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-30
775 | 012-036-020_46 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2022-02-17
776 | 012-036-020_47 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-30
777 | 012-036-020_48 | 16425 | Dam Road | Lake |  | 2021-12-18
778 | 041-641-002 | 4960 | Creekside Drive | El Dorado | 2022-01-21 | 2022-02-04
779 | 041-642-001 | 4777 | Creekside Drive | El Dorado | 2022-02-18 | 2022-03-01
780 | 041-642-005 | 4945 | Creekside Drive | El Dorado
781 | 041-642-007 | 4981 | Creekside Drive | El Dorado | 2022-02-01 | 2022-02-04
782 | 100-060-035 | 25390 | Pineview Drive | Placer |  | 2021-12-09
783 | 100-060-037 | 25360 | Pineview Drive | Placer |  | 2021-12-09
784 | 100-180-011 | 23685 | Milk Ranch Road | Placer |  | 2021-12-07
785 | 100-180-013 | 23405 | Spring Valley Road | Placer |  | 2022-01-25
786 | 100-180-014 | 100-180-014 | No Address | Placer |  | 2022-02-21
787 | 100-180-016 | 23515 | Spring Valley Road | Placer |  | 2022-02-21
788 | 100-180-017 | 23560 | Spring Valley Road | Placer |  | 2021-12-07
789 | 100-180-019 | 23780 | Spring Valley Road | Placer |  | 2021-12-07
790 | 100-180-023 | 1720 | River View Lane | Placer |  | 2021-12-09
791 | 100-180-025 | 23854 | Spring Valley Road | Placer
792 | 100-190-001 | 100-190-001 | No Address | Placer
793 | 100-190-002 | 100-190-002 | No Address | Placer
794 | 100-190-003 | 1565 | Hillcrest Boulevard | Placer |  | 2021-12-22
795 | 041-483-012 | 7053 | Tyler Drive | El Dorado
796 | 041-484-001 | 4837 | Sciaroni Road | El Dorado
797 | 041-485-007 | 7117 | Winding Way | El Dorado | 2022-02-12 | 2022-02-19
798 | 041-486-002 | 7090 | Winding Way | El Dorado | 2022-01-08 | 2022-01-28
799 | 041-402-002 | 5263 | Forest View Drive | El Dorado
800 | 041-403-005 | 5286 | Forest View Drive | El Dorado | 2022-01-19 | 2022-02-05
801 | 041-403-006 | 5268 | Forest View Drive | El Dorado
802 | 041-403-007 | 5254 | Forest View Drive | El Dorado | 2022-02-21 | 2022-02-28
803 | 041-404-010 | 041-404-010 | No Address | El Dorado | 2022-02-09 | 2022-02-10
804 | 041-404-011 | 4893 | Mount Pleasant Drive | El Dorado | 2022-01-18 | 2022-01-27
805 | 041-404-012 | 041-404-012 | No Address | El Dorado | 2022-02-09 | 2022-02-10
806 | 041-411-006 | 4826 | Mount Pleasant Drive | El Dorado | 2022-01-08 | 2022-03-08
807 | 041-411-007 | 4814 | Mount Pleasant Drive | El Dorado | 2022-01-21 | 2022-01-25
808 | 041-412-001 | 4817 | Mount Pleasant Drive | El Dorado | 2022-01-06 | 2022-01-27
809 | 041-412-002 | 4829 | Mount Pleasant Drive | El Dorado | 2022-01-06 | 2022-01-15
810 | 041-421-001 | 5068 | Mount Pleasant Drive | El Dorado
811 | 041-421-002 | 5082 | Mount Pleasant Drive | El Dorado | 2022-01-18 | 2022-02-03
812 | 041-482-011 | 4908 | Sciaroni Road | El Dorado | 2022-02-12 | 2022-03-01
813 | 041-603-013 | 7634 | Forest Glen Drive | El Dorado | 2022-03-02 | 2022-03-10
814 | 041-612-002 | 7418 | Winding Way | El Dorado |  | 2022-03-10
815 | 041-613-009 | 7506 | Winding Way | El Dorado
816 | 100-030-023 | 1506 | Hillcrest Boulevard | Placer |  | 2021-12-07
817 | 100-030-030 | 1330 | Bear View Drive | Placer |  | 2021-12-22
818 | 100-030-031 | 1281 | Wildwood Lane | Placer |  | 2021-12-07
819 | 100-030-032 | 1502 | Hillcrest Boulevard | Placer | 2022-02-04 | 2022-02-17
820 | 100-030-037 | 1500 | Hillcrest Boulevard | Placer |  | 2021-12-22
821 | 100-040-012 | 1151 | Monte Vista Court | Placer
822 | 100-060-030 | 25397 | Pineview Drive | Placer |  | 2022-01-25
823 | 041-541-029 | 5071 | Parkside Drive | El Dorado | 2022-01-22 | 2022-02-04
824 | 041-551-003 | 5021 | Merrywood Court | El Dorado
825 | 041-551-007 | 5006 | Parkside Drive | El Dorado
826 | 041-722-003 | 5269 | Wooded Glen Drive | El Dorado
827 | 041-722-004 | 5279 | Wooded Glen Drive | El Dorado
828 | 041-722-011 | 5343 | Wooded Glen Drive | El Dorado | 2022-01-06 | 2022-03-03
829 | 037-213-010 | 7859 | Tamarack Avenue | El Dorado
830 | 037-214-001 | 7832 | Tamarack Avenue | El Dorado
831 | 037-214-002 | 7842 | Tamarack Avenue | El Dorado
832 | 037-214-003 | 7850 | Tamarack Avenue | El Dorado
833 | 037-214-008 | 7845 | Hemlock Avenue | El Dorado
834 | 037-214-009 | 7855 | Hemlock Avenue | El Dorado
835 | 037-214-010 | 7863 | Hemlock Avenue | El Dorado
836 | 037-214-011 | 7869 | Hemlock Avenue | El Dorado
837 | 037-214-013 | 7873 | Hemlock Avenue | El Dorado
838 | 037-214-018 | 7856 | Tamarack Avenue | El Dorado
839 | 037-214-019 | 7860 | Tamarack Avenue | El Dorado
840 | 037-214-021 | 7880 | Tamarack Avenue | El Dorado
841 | 037-214-022 | 037-214-022 | No Address | El Dorado
842 | 037-214-026 | 7876 | Tamarack Avenue | El Dorado
843 | 037-214-028 | 7835 | Hemlock Avenue | El Dorado
844 | 037-215-001 | 037-215-001 | No Address | El Dorado
845 | 037-215-002 | 2036 | Pine Avenue | El Dorado
846 | 037-220-001 | 2036 | Pine Avenue | El Dorado
847 | 037-221-001 | 7833 | Phillips Heights Avenue | El Dorado
848 | 041-561-001 | 5070 | Parkside Drive | El Dorado
849 | 041-531-002 | 4956 | Deerwood Drive | El Dorado
850 | 041-531-003 | 4996 | Edgewood Circle | El Dorado
851 | 041-531-014 | 4963 | Deertrack Court | El Dorado | 2022-01-14 | 2022-01-27
852 | 041-531-015 | 7255 | Winding Way | El Dorado
853 | 042-376-190 | 16428 | 2nd Avenue | Lake |  | 2022-03-09
854 | 042-377-050 | 16417 | 2nd Avenue | Lake | 2021-12-28 | 2022-01-06
855 | 042-377-110 | 16390 | Dam Road | Lake | 2021-12-22 | 2022-02-02
856 | 042-377-120 | 16427 | 2nd Avenue | Lake | 2021-12-20 | 2022-01-03
857 | 042-377-160 | 16397 | 2nd Avenue | Lake | 2021-12-28 | 2022-01-03
858 | 042-377-170 | 16407 | 2nd Avenue | Lake | 2021-12-20 | 2022-01-03
859 | 042-377-180 | 16377 | 2nd Avenue | Lake | 2021-12-28 | 2022-01-03
860 | 041-891-004 | 4795 | Sciaroni Road | El Dorado
861 | 041-891-009 | 7272 | South View Drive | El Dorado | 2022-02-01 | 2022-02-11
862 | 041-891-010 | 7280 | South View Drive | El Dorado | 2022-02-25 | 2022-03-10
863 | 041-891-011 | 7318 | South View Drive | El Dorado
864 | 041-891-013 | 7350 | South View Drive | El Dorado | 2022-02-25 | 2022-03-17
865 | 041-891-014 | 041-891-014 | No Address | El Dorado
866 | 041-893-005 | 7305 | Capps Crossing Road | El Dorado
867 | 041-893-006 | 7261 | Capps Crossing Road | El Dorado
868 | 041-512-002 | 4926 | Edgewood Circle | El Dorado
869 | 041-696-003 | 10204 | Grizzly Flat Road | El Dorado |  | 2022-01-28
870 | 041-697-001 | 5238 | Wooded Glen Drive | El Dorado | 2022-01-06 | 2022-01-27
871 | 041-701-008 | 5164 | Wooded Glen Drive | El Dorado
872 | 041-701-012 | 5192 | Wooded Glen Drive | El Dorado
873 | 041-711-007 | 5163 | Wooded Glen Drive | El Dorado
874 | 038-361-015 | 7121 | Mount Ralston Drive | El Dorado
875 | 038-361-016 | 7125 | Mount Ralston Drive | El Dorado
876 | 038-361-017 | 7131 | Mount Ralston Drive | El Dorado
877 | 038-361-018 | 7137 | Mount Ralston Drive | El Dorado
878 | 038-361-019 | 7141 | Mount Ralston Drive | El Dorado
879 | 038-361-020 | 7147 | Mount Ralston Drive | El Dorado
880 | 038-361-021 | 7151 | Mount Ralston Drive | El Dorado
881 | 038-361-024 | 7163 | Mount Ralston Drive | El Dorado
882 | 038-361-025 | 7167 | Mount Ralston Drive | El Dorado
883 | 038-362-001 | 7160 | Mount Ralston Drive | El Dorado
884 | 038-362-002 | 7154 | Mount Ralston Drive | El Dorado
885 | 038-362-003 | 7148 | Mount Ralston Drive | El Dorado
886 | 038-362-004 | 7142 | Mount Ralston Drive | El Dorado
887 | 038-362-005 | 7138 | Mount Ralston Drive | El Dorado
888 | 038-362-006 | 7132 | Mount Ralston Drive | El Dorado
889 | 038-362-007 | 7128 | Mount Ralston Drive | El Dorado
890 | 038-362-008 | 7120 | Mount Ralston Drive | El Dorado
891 | 038-362-009 | 7116 | Mount Ralston Drive | El Dorado
892 | 038-362-010 | 7112 | Mount Ralston Drive | El Dorado
893 | 038-362-011 | 7104 | Mount Ralston Drive | El Dorado
894 | 038-362-012 | 7098 | Mount Ralston Drive | El Dorado
895 | 038-362-016 | 7092 | Mount Ralston Drive | El Dorado
896 | 038-382-004 | 205 | Margaret Drive | El Dorado
897 | 038-390-002 | 038-390-002 | No Address | El Dorado
898 | 038-390-003 | 7340 | Sayles Canyon Road | El Dorado
899 | 038-421-003 | 16261 | Strawberry Lane | El Dorado
900 | 038-421-004 | 16263 | Strawberry Lane | El Dorado
901 | 041-891-021 | 7234 | South View Drive | El Dorado | 2022-02-03 | 2022-03-16
902 | 041-672-005 | 4508 | String Canyon Road | El Dorado
903 | 041-712-002 | 5153 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-01-24 | 2022-02-07
904 | 041-671-001 | 5087 | Evergreen Drive | El Dorado
905 | 041-673-003 | 4461 | String Canyon Road | El Dorado
906 | 041-673-004 | 4469 | String Canyon Road | El Dorado
907 | 041-673-006 | 5142 | String Canyon Court | El Dorado
908 | 041-673-008 | 5145 | String Canyon Court | El Dorado
909 | 041-682-001 | 5136 | Evergreen Drive | El Dorado
910 | 041-682-002 | 5140 | Evergreen Drive | El Dorado
911 | 042-300-050 | 042-300-050 | No Address | El Dorado
912 | 042-300-052 | 042-300-052 | No Address | El Dorado
913 | 042-365-110 | 16461 | 6th Avenue | Lake |  | 2022-02-02
914 | 042-374-040 | 16347 | 2nd Avenue | Lake | 2022-02-19 | 2022-03-03
915 | 042-374-050 | 16357 | 2nd Avenue | Lake |  | 2022-02-02
916 | 042-374-060 | 16367 | 2nd Avenue | Lake | 2022-02-19 | 2022-02-22
917 | 042-374-130 | 16350 | Dam Road | Lake | 2021-12-21 | 2022-02-02
918 | 042-375-110 | 16479 | 4th Avenue | Lake
919 | 042-375-150 | 16374 | 3rd Avenue | Lake | 2022-02-19 | 2022-03-03
920 | 042-375-170 | 16394 | 3rd Avenue | Lake |  | 2022-02-17
921 | 042-375-190 | 16424 | 3rd Avenue | Lake |  | 2022-03-19
922 | 042-375-210 | 16444 | 3rd Avenue | Lake |  | 2022-02-04
923 | 042-376-020 | 16383 | 3rd Avenue | Lake | 2021-12-21 | 2021-12-29
924 | 042-376-030 | 16393 | 3rd Avenue | Lake | 2022-02-19 | 2022-03-03
925 | 042-376-060 | 16423 | 3rd Avenue | Lake | 2021-12-21 | 2021-12-29
926 | 042-376-180 | 16418 | 2nd Avenue | Lake |  | 2021-12-18
927 | 041-492-003 | 6774 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-01-20 | 2022-02-16
928 | 041-492-007 | 4924 | Sciaroni Road | El Dorado
929 | 041-493-002 | 6731 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-01-22 | 2022-02-03
930 | 041-494-002 | 4933 | Sciaroni Road | El Dorado
931 | 041-494-014 | 7130 | Winding Way | El Dorado
932 | 041-495-008 | 7143 | Winding Way | El Dorado
933 | 041-501-004 | 6701 | Tyler Drive | El Dorado
934 | 040-020-015 | 100 | 8N49 | El Dorado
935 | 040-070-044 | 040-070-044 | No Address | El Dorado
936 | 041-011-019 | 4650 | Cosumnes Mine Road | El Dorado
937 | 041-021-027 | 2157 | Backwoods Trail | El Dorado |  | 2022-03-24
938 | 041-021-034 | 041-021-034 | No Address | El Dorado
939 | 041-601-012 | 7554 | Winding Way | El Dorado | 2022-01-08 | 2022-02-05
940 | 041-602-002 | 5128 | Deerwood Drive | El Dorado
941 | 041-602-003 | 5134 | Deerwood Drive | El Dorado | 2022-02-21 | 2022-03-03
942 | 041-602-004 | 5142 | Deerwood Drive | El Dorado | 2022-02-21 | 2022-03-10
943 | 041-602-005 | 7649 | Winding Way | El Dorado | 2022-02-21 | 2022-02-28
944 | 041-602-006 | 7641 | Winding Way | El Dorado | 2022-04-22
945 | 041-602-008 | 4914 | Meadow Glen Drive | El Dorado | 2022-04-22
946 | 041-602-010 | 4934 | Meadow Glen Drive | El Dorado | 2022-02-28 | 2022-03-10
947 | 041-602-011 | 4944 | Meadow Glen Drive | El Dorado | 2022-04-22
948 | 041-603-004 | 7591 | Winding Way | El Dorado | 2022-01-14
949 | 041-603-007 | 7584 | Forest Glen Drive | El Dorado | 2022-01-14 | 2022-02-12
950 | 041-603-008 | 7594 | Forest Glen Drive | El Dorado | 2022-01-14 | 2022-02-02
951 | 041-603-012 | 4911 | Meadow Glen Drive | El Dorado | 2022-03-01 | 2022-03-10
952 | 042-222-410 | 16586 | 5th Avenue | Lake |  | 2022-03-04
953 | 042-222-500 | 16537 | 6th Avenue | Lake |  | 2022-02-17
954 | 042-222-600 | 16576 | 5th Avenue | Lake |  | 2022-03-04
955 | 042-223-370 | 16574 | 4th Avenue | Lake
956 | 042-231-550 | 16583 | 4th Avenue | Lake |  | 2022-02-17
957 | 041-200-020 | 041-200-020 | No Address | El Dorado
958 | 041-250-014 | 5083 | Sciaroni Road | El Dorado | 2022-01-22 | 2022-02-16
959 | 041-260-009 | 10405 | Grizzly Flat Road | El Dorado
960 | 041-950-004 | 4720 | Blaze Trail | El Dorado
961 | 041-950-008 | 5901 | Eagle Hill Road | El Dorado |  | 2022-02-19
962 | 041-950-009 | 5965 | Eagle Hill Road | El Dorado |  | 2022-03-01
963 | 041-950-010 | 3150 | Sunday Ridge Road | El Dorado
964 | 041-950-011 | 3134 | Sunday Ridge Road | El Dorado |  | 2022-04-15
965 | 041-950-012 | 3031 | Sunday Ridge Road | El Dorado |  | 2022-03-18
966 | 041-950-013 | 2992 | Sunday Ridge Road | El Dorado |  | 2022-03-24
967 | 041-652-006 | 5024 | Rollingwood Drive | El Dorado | 2021-12-17 | 2022-02-02
968 | 041-661-005 | 5029 | Rollingwood Drive | El Dorado
969 | 041-662-002 | 5034 | Rollingwood Drive | El Dorado | 2021-12-23 | 2022-03-02
970 | 041-693-001 | 5178 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-01-19 | 2022-01-31
971 | 041-693-002 | 5227 | Wooded Glen Drive | El Dorado
972 | 041-695-007 | 10168 | Grizzly Flat Road | El Dorado
973 | 041-511-004 | 7174 | Capps Crossing Road | El Dorado | 2022-02-11 | 2022-02-19
974 | 041-513-002 | 4921 | Edgewood Circle | El Dorado
975 | 041-513-004 | 4941 | Edgewood Circle | El Dorado
976 | 041-513-007 | 4981 | Edgewood Circle | El Dorado | 2022-01-17 | 2022-02-18
977 | 041-513-009 | 4936 | Deerwood Drive | El Dorado
978 | 041-513-011 | 4922 | Deerwood Drive | El Dorado | 2022-02-16 | 2022-03-17
979 | 041-950-006 | 041-950-006 | No Address | El Dorado
980 | 041-950-007 | 5820 | Eagle Hill Road | El Dorado
981 | 041-891-012 | 7336 | South View Drive | El Dorado
982 | 041-861-002 | 5461 | Blue Mountain Drive | El Dorado
983 | 041-893-013 | 041-893-013 | No Address | El Dorado
984 | 041-200-023 | 041-200-023 | No Address | El Dorado
985 | 041-290-024 | 041-290-024 | No Address | El Dorado
986 | 041-620-029 | 041-620-029 | Humbird Road | El Dorado
987 | 041-620-031 | 041-620-031 | Humbird Road | El Dorado
988 | 095-011-016 | 6835 | Slug Gulch Road | El Dorado
989 | 041-620-030 | 041-620-030 | Humbird Road | El Dorado
990 | 041-541-019 | 5101 | Parkside Drive | El Dorado
991 | 041-471-007 | 6929 | Tyler Drive | El Dorado
992 | 028-261-034 | 19189 | Deer Hollow Way | Nevada |  | 2022-03-22
993 | 041-613-011 | 7512 | Winding Way | El Dorado
994 | 041-721-005 | 5241 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-04-04 | 2022-04-15
995 | 028-370-010 | 21602 | Oxnard Court | Nevada
996 | 041-734-002 | 5348 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-03-11 | 2022-03-14
997 | 041-632-008 | 4937 | Creekside Drive | El Dorado | 2022-04-23
998 | 041-090-015 | 041-090-015 | No Address | El Dorado
999 | 041-090-017 | 041-090-017 | No Address | El Dorado
1000 | 041-200-022 | 6061 | Eagle Hill Road | El Dorado
1001 | 041-040-042 | 041-040-042 | No Address | El Dorado
1002 | 041-603-009 | 7602 | Forest Glen Drive | El Dorado | 2022-04-02 | 2022-04-20
1003 | 041-734-009 | 5348 | Wood View Court | El Dorado
1004 | 041-551-001 | 5036 | Merrywood Court | El Dorado
1005 | 041-471-017 | 7023 | Tyler Drive | El Dorado
1006 | 041-731-008 | 5309 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-03-08 | 2022-03-17
1007 | 041-472-008 | 6970 | Tyler Drive | El Dorado
1008 | 041-471-006 | 6921 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-03-11 | 2022-03-25
1009 | 041-740-020 | 041-740-020 | No Address | El Dorado
1010 | 041-732-004 | 5308 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-03-10 | 2022-03-24
1011 | 041-051-041 | 041-051-041 | No Address | El Dorado
1012 | 041-523-006 | 7184 | Winding Way | El Dorado
1013 | 041-412-003 | 4841 | Mount Pleasant Drive | El Dorado | 2022-03-11 | 2022-03-14
1014 | 041-021-035 | 7400 | Capps Crossing Road | El Dorado
1015 | 042-240-004 | 4380 | Cosumnes Mine Road | El Dorado
1016 | 041-513-010 | 4930 | Deerwood Drive | El Dorado
1017 | 041-593-009 | 7410 | Winding Way | El Dorado | 2022-04-15
1018 | 041-611-020 | 7455 | Winding Way | El Dorado | 2022-04-15 | 2022-04-18
1019 | 038-082-008 | 7116 | Sierra Pines Road | El Dorado
1020 | 041-662-005 | 5070 | Rollingwood Drive | El Dorado | 2022-04-23
1021 | 041-431-005 | 5107 | Woodridge Drive | El Dorado | 2022-04-15 | 2022-04-18
1022 | 037-210-002 | 7911 | Tamarack Avenue | El Dorado
1023 | 041-734-014 | 5328 | Wooded Glen Drive | El Dorado | 2022-04-23
1024 | 041-722-015 | 5250 | Golden Aspen Drive | El Dorado | 2022-04-18
1025 | 037-214-027 | 7839 | Hemlock Avenue | El Dorado
1026 | 041-661-003 | 5053 | Rollingwood Drive | El Dorado
1027 | 041-692-005 | 5214 | Evergreen Drive | El Dorado | 2022-04-15
1028 | 041-692-007 | 10149 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-04-15
1029 | 041-695-001 | 10122 | Grizzly Flat Road | El Dorado | 2022-04-23
1030 | 028-261-029 | 15865 | Mount Olive Road | Nevada
1031 | 028-261-030 | 15909 | Mount Olive Road | Nevada
1032 | 041-672-004 | 4520 | String Canyon Road | El Dorado | 2022-03-23 | 2022-03-26
1033 | 041-551-002 | 5035 | Merrywood Court | El Dorado
1034 | 041-541-017 | 5081 | Parkside Drive | El Dorado
1035 | 093-260-043 | 7660 | Grizzly Flat Road | El Dorado
1036 | 041-611-027 | 7487 | Winding Way | El Dorado | 2022-01-28
1037 | 041-412-005 | 4861 | Mount Pleasant Drive | El Dorado | 2022-01-17 | 2022-02-03
1038 | 041-513-003 | 4929 | Edgewood Circle | El Dorado | 2022-02-15 | 2022-02-16
1039 | 041-611-014 | 7511 | Winding Way | El Dorado | 2022-03-09 | 2022-03-24
1040 | 041-501-003 | 6685 | Tyler Drive | El Dorado | 2022-03-26 | 2022-04-14
1041 | 041-861-007 | 5325 | Blue Mountain Dr | El Dorado